## Проект и процесс
| Проект: Разработка и запуск промо-сайта с конкурсной механикой для бренда косметических товаров для детей. Конкурсная механика: купить товар в магазине, загрузить чек на сайт. Победители определяются автоматически. Есть три типа призов: один для ежедневного победителя, один для еженедельного и один для главного победителя по итогам 3 месяцев. | Процесс: Осуществление поддержки работоспособности сайта после запуска и вплоть до окончания конкурса (3 месяца), включая определение победителей и отправку призов.
Цели: Опиши цели, которые достигаются в рамках проекта и процесса. | Разработать, протестировать и запустить промо-сайт с механикой загрузки чеков не позднее даты старта акции | Обеспечить 99.9% доступности сайта и осуществить отправку всех призов победителям в течение 3 месяцев конкурса (до даты окончания)
Длительность: Оцени временные рамки проекта и процесса. | 11 мая - 1 июня (15 рабочих дней) 1 этап: обговариваем - 3 дня (проджект) 2 этап: дизайн - 3 дня (дизайнер + контент-менеджер) 3 этап: разработка - 8 дней (параллельно с дизайном, сначала бэкенд, потом фронтенд) 4 этап: тестирование - 7 дней (параллельно с разработкой с 4 дня и два после) 5 этап: размещение/запуск - 2 дня (девопс) | 1 июня - 31 августа (сайт) + время на отправку последнего приза
Ресурсы: Укажи необходимые ресурсы для успешного выполнения проекта и процесса (какие исполнители нужны). | Project Manager, Дизайнер, Фулстек-разработчик, Тестировщик, DevOps, Контент-менеджер | Project Manager, DevOps, Специалист технической поддержки, Менеджер по логистике
Бюджет: Определи бюджет для проекта и процесса, исходя из того, какие исполнители будут задействованы и сколько времени им понадобится для выполнения своих задач. | Смотрела на https://career.hh.ru/professions - Project Manager (мидл) - 130 тыс/мес (40ч в неделю) - Дизайнер (мидл) - 70 тыс/мес (40ч в неделю) - Фулстек-разработчик (мидл) - 180 тыс/мес (40ч в неделю) - Тестировщик (мидл) - 85 тыс/мес (40ч в неделю) - DevOps (мидл) - 175 тыс/мес (40ч в неделю) - Контент-менеджер (мидл) - 60 (40ч в неделю) - PM:по 6 часов первые 5 дней и последние 5, в середине по 3 = 75ч - Дизайнер: 3 дня = 24ч - Разработчик: 8 дней = 64ч - Тестировщик: 7 дней = 56ч - DevOps: 2 дня = 16ч - Контент-менеджер: 3 дня = 24ч - PM: (130 000 / 160) × 75 = 60 938 руб - Дизайнер: (70 000 / 160) × 24 = 10 500 руб - Разработчик: (180 000 / 160) × 64 = 72 000 руб - Тестировщик: (85 000 / 160) × 56 = 29 750 руб - DevOps: (175 000 / 160) × 16 = 17 500 руб - Контент-менеджер: (60 000 / 160) × 24 = 9 000 руб - Домен - 169 руб - SSL-сертификат - 3 000 руб - Хостинг (1 мес × 3000) - 3 000 руб Итого проект: 205 857 руб | Расчёт: - Project Manager (мидл) - 130 тыс/мес (40ч в неделю) - DevOps (мидл) - 175 тыс/мес (40ч в неделю) - Специалист технической поддержки (мидл) - 70 тыс/мес (40ч в неделю) - Менеджер по логистике - 60 тыс/мес (40ч в неделю) - PM: 4 часа в неделю × 12 недель = 48ч - DevOps: 1 ч/д × 60 раб. дн. = 60ч - Специалист поддержки: 8 ч/д × 60 раб. дн. = 480ч - Менеджер по логистике: 2 ч/день × 60 ч/д = 120ч - PM: (130 000 / 160) × 48 = 39 000 руб - DevOps: (175 000 / 160) × 60 = 65 625 руб - Специалист поддержки: 70 000 × 3 = 210 000 руб - Менеджер по логистике: (60 000 / 160) × 120 = 45 000 руб - Хостинг (3 мес × 3 000) = 9 000 руб Итого процесс: 368 625 руб
Результаты: Опиши ожидаемые результаты и продукты проекта и процесса. | 1) Готовый к запуску сайт с механикой загрузки чеков. 2) Автоматическое определение победителей (ежедневных, еженедельных и главного). 3) Инструкция для пользователей. | 1) Бесперебойная работа сайта в течение всего конкурса. 2) Определение и объявление победителей. 3) Отправка призов участникам. 4) Отчёт для заказчика по итогам конкурса.
Ответственность: Укажи роли и ответственность в рамках проекта и процесса. | 1) Project meneger отвечает за планирование, распределение бюджета, постановку и контроль задач, а также за отчётность перед заказчиком. 2) Дизайнер отвечает за разработку макетов всех страниц сайта и их адаптацию под мобильные устройства. 3) Разработчик отвечает за написание кода сайта в соответствии с макетами и реализацию механики загрузки и обработки чеков. 4) Тестировщик отвечает за проверку работоспособности сайта, включая функциональное тестирование и тестирование под нагрузкой. 5) DevOps отвечает за настройку серверной инфраструктуры, размещение сайта и мониторинг его доступности. 6) Контент-менеджер отвечает за подготовку текстов, изображений и видео для наполнения страниц сайта. | 1) Project meneger отвечает за контроль сложных технических ситуаций, проверку своевременной отправки призов, отчётность заказчику по результатам акции. 2) DevOps отвечает за отказоустойчивость сайта и его стабильную работу в течение всего конкурса. 3) Специалист поддержки отвечает за помощь участникам с возникшими трудностями при работе на сайте. 4) Менеджер по логистике отвечает за упаковку и отправку всех призов победителям.
Контроль: Опиши, как будет выполняться контроль и оценка результатов проекта и процесса. | 1) Ежедневные встречи с командой 2) Отслеживание задач в трекере 3) Демонстрация промежуточных версий заказчику 4) Тестирование каждого готового блока 5) Приёмка результата заказчиком | 1) Мониторинг доступности сайта 2) Проверка очереди отправки и доставки призов 3) Регулярная отчётность перед заказчиком 4) Быстрая реакция на технические ошибки