## Лист1
| IT проект: Разработка мобильного приложения для автоматического определения калорийности блюда по фотографии. | Проект 2: Организация Stand Up концерта в другой стране для аудитории 100 человек.
Цели: Опиши цели, которые достигаются в рамках обоих проектов. | Разработать и запустить мобильное приложение для распознавания блюд по фото с ручным вводом граммовки и расчётом калорий, с базой минимум 100 блюд, и обеспечить первую 1000 платных подписок в течение 2 месяцев после релиза | Организовать Stand Up концерт для 100 зрителей: найти комиков, арендовать помещение, продать все билеты и провести мероприятие не позднее 1 сентября.
Длительность: Оцени временные рамки. | 19 января - 1 марта (30 рабочих дней) 1 этап: обговариваем - 3 дня (проджект) 2 этап: дизайн - 5 дней (дизайнер + контент-менеджер) 3 этап: разработка - 18 дней (параллельно с дизайном, сначала бэкенд, потом фронтенд) 4 этап: тестирование - 20 дней (параллельно с разработкой с 4 дня и 4 после) 5 этап: размещение/запуск - 4 дня | 3 месяца
Ресурсы: Укажи необходимые ресурсы для успешного выполнения обоих проектоа (какие исполнители нужны). | Project Manager, Дизайнер, Разработчик (iOS), Разработчик (Android), Тестировщик, Контент-менеджер | Project Manager, Event-менеджер, Технический специалист (звук/свет), Бухгалтер, Юрист
Бюджет: Определи бюджет для обоих проектов, исходя из того, какие исполнители будут задействованы и сколько времени им понадобится для выполнения своих задач. | Оплата за работу 40ч в неделю: Project Manager (мидл) — 130 000 р/мес Дизайнер (мидл) — 70 000 ₽/мес Разработчик iOS (мидл) — 180 000 р/мес Разработчик Android (мидл) — 180 000 р/мес Тестировщик (мидл) — 85 000 р/мес Контент-менеджер (мидл) — 60 000 р/мес PM: 6 часов в день первые 5 дней и последние 5, в середине по 3 = 75ч Дизайнер: 5 дней × 8 ч = 40ч Разработчик iOS: 18 дней × 8 ч = 144ч Разработчик Android: 18 дней × 8 ч = 144ч Тестировщик: 20 дней × 6 ч = 120ч Контент-менеджер: 5 дней × 8 ч = 40ч Расчёт бюджета: PM: (130 000 / 160) × 75 = 60 938р Дизайнер: (70 000 / 160) × 40 = 17 500р Разработчик iOS: (180 000 / 160) × 144 = 162 000р Разработчик Android: (180 000 / 160) × 144 = 162 000р Тестировщик: (85 000 / 160) × 120 = 63 750р Контент-менеджер: (60 000 / 160) × 40 = 15 000р Дополнительные расходы: Регистрация в App Store — 99 $ ≈ 9 000р Регистрация в Google Play — 25 $ ≈ 2 300р RuStore — бесплатно Итого проект: 492 488р | Оплата за работу (40 ч в неделю): Project Manager (мидл) — 130 000 ₽/мес Event-менеджер (мидл) — 100 000 ₽/мес Технический специалист (мидл) — 90 000 ₽/мес Бухгалтер (мидл) — 90 000 ₽/мес Юрист (мидл) — 90 000 ₽/мес Часы на проект (3 месяца = 60 рабочих дней): PM: 4 часа в день × 50 дней = 200ч Event-менеджер: 6 часов в день × 60 дней = 360ч Технический специалист: 8 часов в день × 5 дней = 40ч Бухгалтер: 8 часов в день × 5 дней = 40ч Юрист: 8 часов в день × 10 дней = 80ч Расчёт бюджета: PM: (130 000 / 160) × 200 = 162 500р Event-менеджер: (100 000 / 160) × 360 = 225 000р Технический специалист: (90 000 / 160) × 40 = 22 500р Бухгалтер: (90 000 / 160) × 40 = 22 500р Юрист: (90 000 / 160) × 80 = 45 000р Итого по зарплатам: 477 500р Дополнительные расходы: Аренда площадки: 100 000р Гонорар артистам: 200 000р Трансфер и размещение: 400 000р Реклама и продвижение: 80 000р Итого доп. расходы: 780 000р
Результаты: Опиши ожидаемые результаты и продукты обоих проектов. | 1) Готовое мобильное приложение, опубликованное в App Store, Google Play и RuStore. 2) Возможность для пользователя: сфотографировать еду, ввести граммовку и получить расчёт калорий. 3) База данных с минимум 100 блюдами и их калорийностью. 4) Возможность оформления платной подписки для доступа к полному функционалу. | 1) Успешно проведён Stand Up концерт в другой стране. 2) Проданы все 100 билетов. 3) Все артисты доставлены до места выступления (трансфер и размещение организованы). 4) Техническая часть (звук, свет, сцена) отработана без сбоев.
Ответственность: Укажи роли и ответственность в рамках обоих проектов. | 1) Project manager отвечает за контроль сроков, бюджета, управление рисками, коммуникацию с заказчиком и общую координацию проекта. 2) Дизайнер отвечает за разработку макетов мобильного приложения. 3) Разработчик iOS отвечает за написание кода для iOS-версии приложения и подготовку к публикации в App Store. 4) Разработчик Android отвечает за написание кода для Android-версии приложения и к публикации в Google Play и RuStore. 6) Тестировщик отвечает за функциональное и нагрузочное тестирование приложения на разных устройствах, а также за составление отчётов о найденных ошибках. 7) Контент-менеджер отвечает за подготовку текстового и фото-контента для приложения, включая наполнение базы блюд с указанием калорийности. | 1) Project manager отвечает за контроль сроков, бюджета, управление рисками, коммуникацию с заказчиком и общую координацию проекта. 2) Event-менеджер отвечает за поиск и аренду площадки, переговоры с артистами, организацию трансфера и размещения. 3) Технический специалист отвечает за техническое оснащение площадки (звук, свет, сцена) и его работу во время концерта. 4) Бухгалтер отвечает за финансовый учёт, расчёты с артистами и подрядчиками, а также за налоговую отчётность. 5) Юрист отвечает за подготовку и проверку контрактов с артистами, площадкой и другими участниками, а также за соблюдение местного законодательства.
Контроль: Опиши, как будет выполняться контроль и оценка результатов обоих проектов. | 1) Почти ежедневные собрания с командой для синхронизации статуса задач. 2) Проверка выполнения задач в соответствии с установленными сроками. 3) Тестирование приложения для проверки соответствия макетам и сценариям. 4) Анализ отчётов тестировщика по найденным багам и контроль их исправления. 5) Демонстрация промежуточных версий приложения заказчику для обратной связи и корректировок. | 1) Контроль подписания контрактов с артистами, площадкой и подрядчиками. 2) Проверка технического состояния площадки и оборудования перед концертом. 3) Мониторинг динамики продаж билетов и эффективности рекламных кампаний. 4) Координация всех этапов в день мероприятия. 5) Сбор обратной связи от зрителей и оценка уровня удовлетворённости после концерта.
Риски: Перечисли не менее трёх технологических рисков для IT проекта и 1-3 риска для второго проекта. | 1. Нейросеть распознавания может ошибаться и неправильно определять блюда. 2. Приложение может не пройти модерацию в App Store или Google Play 3. База данных с блюдами может оказаться неполной, и пользователи увидят «блюдо не найдено». | 1. Артист может заболеть или не приехать в страну 2. Билеты могут продаваться хуже ожидаемого. 3. Техническое оборудование может отказать в день концерта.